## Cronograma
Id Fase | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | Días Totales | Avance Esperado | Avance Real | Comentario
1 | Descubrimiento (Discovery) | 2025-03-03 | 2025-06-30 | 0.15 | 119 | 1 | 1 | Cerrada sin desviaciones.
2 | Migración a la Nube | 2025-05-12 | 2026-01-30 | 0.45 | 263 | 1 | 0.62 | Retraso por dependencias de red.
3 | Analítica Avanzada | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 0.25 | 241 | 0.8 | 0.4 | En curso.
4 | Adopción y Soporte | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 0.15 | 176 | 0.5 | 0 | No iniciada.

## Solicitudes
Id Solicitud | Solicitud | Id Fase | Fecha Solicitud | Estado | Responsable | Fecha Cierre
1 | Aprobar arquitectura objetivo | 1 | 2025-03-10 | Finalizado | VITAL | 2025-03-28
2 | Acceso a datos de facturación | 2 | 2025-05-20 | En Proceso | VITAL
3 | Definir KPIs comerciales | 3 | 2025-09-08 | En Proceso | VITAL
4 | Plan de capacitación regional | 4 | 2026-01-12 | No iniciado | VITAL
5 | Contratar soporte 24/7 | 4 | 2026-02-02 | Finalizado | VITAL | 2026-03-01

## Riesgos
Id Riesgo | Riesgo | Oportunidad | Fecha Creación Riesgo | Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Estado
1 | Latencia en enlace con datacenter | Contratar enlace dedicado | 2025-04-01 | Alto | 0.9 | Activo
2 | Rotación del equipo de datos | Plan de retención y backups | 2025-06-01 | Medio | 0.3 | Controlado
3 | Calidad de datos de origen | Perfilado temprano de fuentes | 2025-07-15 | Alto | 0.5 | Controlado
4 | Sobrecosto de licencias | Revisión trimestral de consumo | 2025-08-01 | Bajo | 0.2 | Controlado

## Entregables
Id Entregable | Nombre Corto | Entregable | Id Fase | Fase | Entrega | Avance | Rol Responsable | Apoyo
1 | Diagnóstico de fuentes | Diagnóstico de fuentes | 1 | Discovery | Hito A | 1 | Líder Funcional | Analista de Datos
2 | Arquitectura objetivo | Arquitectura objetivo | 1 | Discovery | Hito A | 1 | Arquitecto | Líder Técnico
3 | Landing Zone en la nube | Landing Zone en la nube | 2 | Migración | Hito B | 0.75 | Líder Técnico | Ingeniero Cloud
4 | Pipelines de ingesta | Pipelines de ingesta | 2 | Migración | Hito B | 0.55 | Ingeniero de Datos | Consultores Backend
5 | Tablero comercial | Tablero comercial | 3 | Analítica | Hito C | 0.3 | Analista BI | Consultores Frontend
6 | Plan de adopción | Plan de adopción | 4 | Adopción | Hito C | 0 | Gestor de Cambio